## Dropdowns
Auswirkung | Eintrittswahrschenlichkeit | Risikoarten | Risikostrategien | Verantwortlich | Status
Niedrig | Niedrig | Ressourcenrisiko | Vermeiden | Nicklas Ratay | Identifiziert
Moderat | Moderat | Terminrisiko | Vermindern | Jan-Hendrick Larusch | Bewertet
Hoch | Hoch | Anforderungsrisiko | Übertragen | Lasse Koß | Maßnahmen geplant
|  | Technologierisiko | Akzeptieren |  | Maßnahmen durchgeführt
|  | Qualitätsrisiko |  |  | Erledigt

## Risikoregister
Bezeichnung | Risikoart | Beschreibung | Verantwortliches Teammitglied | Auswirkungen beim Eintritt | Eintrittswahrscheinlichkeit | Risikostrategie | Maßnahme(n) | Status | Bemerkungen
Kurzfristiger Ausfall von Projektbeteiligten | Ressourcenrisiko | Kurzfristige Ausfälle von Projektbeteiligten (z.B. durch Krankheit) können den Projekterfolg in Bezug auf Qualität und Zeit vermindern. | Lasse Koß | Hoch | Moderat | Akzeptieren | Klare Kommunikationswege zur Abstimmung von Abwesenheiten implementieren. | Maßnahmen geplant
Ausfall der geplanten Cloud-Infrastruktur | Technologierisiko | Es besteht die Möglichkeit, dass die Anbieter der geplanten Cloud-Infrastruktur einerseits einen Ausfall erleiden und der benötigte Service damit nicht mehr zur Verfügung steht oder andererseits die Anbieter die sog. "Free-Teir"-Angebote anpassen, wodurch ein Umdenken in der Architektur notwendig wäre. | Nicklas Ratay | Hoch | Niedrig | Akzeptieren | Genaue Analyse der Anbieter der geplanten Cloud-Infrastruktur. | Maßnahmen durchgeführt
Lösungsansatz lässt sich mit ausgewählten Technologien nicht umsetzen | Technologierisiko | Gewisse Anforderungen können aufgrund technischer Grenzen der verwendeten Technologien nicht erfüllt werden. | Nicklas Ratay | Moderat | Niedrig | Vermeiden | Gründliche Architekturauswahl und Nutzung von Technologien, mit denen bereits Erfahrungen gesammelt wurden. | Erledigt | Risiko erfolgreich vermieden. Lösungsansatz konnte mit geplanter Technologie umgesetzt werden.
Geplante Meilensteintermine können nicht eingehalten werden | Terminrisiko | Durch mangelnde Kapazität oder fehlerhafte Schätzungen der Aufwände von Arbeitspaketen können die geplanten Meilensteintermine nicht eingehalten werden. | Lasse Koß | Niedrig | Moderat | Vermeiden | Genaue Schätzung der Aufwände von Arbeitspaketen inkl. Regelmäßiger Neubewertung, sowie Überwachung der verfügbaren Personalkapazität | Maßnahmen durchgeführt | Personalausfall durch Krankheit konnte kompensiert werden. Die Kapazität wurde neu betrachtet, eine Überarbeitung wurde als nicht notwendig eingeschätzt.
Es wird keine ausreichende Testabdeckung erreicht | Qualitätsrisiko | Die erstellten Testfälle des analytischen Testmanagements decken nicht ausreichend die an das System gestellten Anforderungen ab, wodurch sich Fehler in den zu erstellenden Prototypen fortschreiben können. | Jan-Hendrick Larusch | Moderat | Niedrig | Vermindern | Ausgereiftes, an den Anforderungen ausgerichtetes Qualitätsmanagement konzeptionieren | Erledigt | Testfälle wurden im Rahmen der Softwareentwicklung erstellt und durchgeführt.
Erstellung von Nutzen nur über Supabase Auth-Admin möglich | Anforderungsrisiko | Nutzende können nicht über die standard Supabase API angelegt werden, sodass dies nur von einem Supabase Admin in dem Supabase Dashboard möglich ist. | Nicklas Ratay | Moderat | Hoch | Vermeiden | Ein eigener Nuxt Server API Endpoint wurde geschrieben, der mittels Supabase Auth Admin API neue Nutzende anlegen kann. | Erledigt